## cronograma 2024
ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL AÑO 2025-I
GRUPO : MONOVALENTE - POLIVALENTE
ACTIVIDADES PREVIAS
| ACTIVIDAD | FECHA | RESPONSABLE
| CONVOCATORIA Y CONFORMACION DE GRUPOS DE PROYECCION SOCIAL | 14 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 | DECPS Y COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
| PRESENTACION DE SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO DE PARTE DE BENFICIARIOS A LAS FACULTADES | ABRIL DEL 2025 | GRUPOS BENFICIARIOS: COMUNIDADES , INSTITUCIONES,Etc.
| INDUCCIÓN: | 05 AL 09 MAYO DEL 2025 | COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
PROYECTO DE INTERVENCION SOCIAL
| ACTIVIDAD | FECHA | RESPONSABLE
1 | INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA ADESA | 12 AL 23 MAYO DEL 2025 | ASESOR DEL PROYECTO
2 | PRIMER INFORME: PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DEL PROYECTO DE PROYECCION SOCIAL EN EL SISTEMA ADESA | 14 AL 18 JULIO DEL 2025 | ASESOR DEL PROYECTO
3 | SEGUNDO INFORME: PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DEL PROYECTO DE PROYECCION SOCIAL EN EL SISTEMA ADESA | 13 AL 17 OCTUBRE DEL 2025 | ASESORES DEL PROYECTO
4 | INFORME FINAL PRESENTACION FINAL DEL INFORME DEL PROYECTO DE PROYECCION SOCIAL EN EL SISTEMA ADESA | 01 AL 05 DICIEMBRE DEL 2025 | ASESORES DEL PROYECTO
5 | PRESENTACION DE UN (01) EJEMPLAR (EMPASTADO) A LA DIRECCION DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL DE INFORME FINAL | 22 AL 31 DICIEMBRE DEL 2025 | COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD

## ASISTENCIAS
REUNION DE DIRECTORIO EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL DIA : (XX) xxxxxx 2024 9.00am.
| FACULTAD | RESPONSABLE | FIRMA | OBSERVACION
1 | AGRONOMÍA | Mg Nilda Lázaro Ortiz
2 | ANTROPOLOGÍA | Mg Máximo Marcelo Quispe López
3 | ARQUITECTURA | Mg Nicolas Hinostroza
4 | CIENCIAS AGRARIAS | Mg. Hernán Rojas Gutierrez
5 | CIENCIAS APLICADAS | Mg Ralph Jurado Taipe
6 | CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | Mg Leoncio Ramón Rodriguez
7 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | Mg. Ernesto Alderete Guere
8 | CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE | Mg. Juana Maria Paucar Carrion
9 | CONTABILIDAD | Mg. Toribio Alfonso Flores Ñahui
10 | ECONOMÍA | Mg. Edgar Teófilo Gago Inga
11 | EDUCACIÓN | Mg Nora Esther Hilario Flores
12 | ENFERMERÍA | Mg. Rosa Bravo de la Cruz
13 | INGENIERÍA CIVIL | Mg. Juan A. Socualaya Acosta
14 | INGENIERÍA DE MINAS | Mg. Victor López Gutierrez
15 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | Mg. Anieval Peña Rojas
16 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA | Mg- Jose Leoncio Mendoza Rodriguez
17 | INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | Mg. Nancy Elisa Saavedra Mallma
18 | INGENIERÍA MECÁNICA | Mg. José Antonio Taipe Castro
19 | INGENIERÍA METALÚRGICA Y DE MATERIALES | Mg. Jose Luis Gurrero Lazo
20 | INGENIERÍA QUÍMICA | Mg. Orlando Alfredo Vilca Moreno
21 | INGENIERÍA Y CIENCIAS HUMANAS | Mg. Hugo Fernando Cañari Marticorena
22 | MEDICINA HUMANA | Mg. Luis Zúñiga Villacresis Gutiérrez
23 | SOCIOLOGÍA | Mg. Judi César Espíritu Orihuela
24 | TRABAJO SOCIAL | Mg. Jenny Verónica Trucios De la Cruz
25 | ZOOTECNIA | Mg. Aquino Tacza Armando