## cronograma 2024
CRONOGRAMA DE TRABAJO DE PROYECCIÓN SOCIAL 2025-II
GRUPO : MONOVALENTE - POLIVALENTE
ACTIVIDADES PREVIAS
| ACTIVIDAD | FECHA | RESPONSABLE
| CONVOCATORIA Y CONFORMACION DE GRUPOS DE PROYECCION SOCIAL | 01 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2025 | DECPS Y DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
| PRESENTACION DE SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO DE PARTE DE BENFICIARIOS A LAS FACULTADES | SETIEMBRE DE 2025 | GRUPOS BENFICIARIOS: COMUNIDADES , INSTITUCIONES,Etc.
| INDUCCIÓN: | 06 AL 10 OCTUBRE DE 2025 | DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
PROYECTO DE INTERVENCION SOCIAL
| ACTIVIDAD | FECHA | RESPONSABLE
1 | INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA ADESA | 13 AL 24 OCTUBRE DEL 2025 | ASESOR DEL PROYECTO
2 | APROBACIÓN EN EL SISTEMA ADESA Y REMISIÓN DEL LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS POR FACULTAD A LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL | 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 | DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
| PRESENTACION DE AVANCES EN EN EL SISTEMA ADESA | 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 | ASESOR DEL PROYECTO
| REVISÍON, EVALUACIÓN DE OBSERVACIONES A TRAVES DE ADESA | 17 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 | DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
3 | PRIMER INFORME: PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DEL PROYECTO DE PROYECCION SOCIAL EN EL SISTEMA ADESA | 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025 | ASESOR DEL PROYECTO
4 | APROBACIÓN EN EL SISTEMA ADESA Y REMISION DE LISTADO DE INFORMES APROBADOS A LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL | 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
| PRESENTACION DE AVANCES EN EN EL SISTEMA ADESA | 01 AL 10 DE ABRIL DE 2026 | ASESOR DEL PROYECTO
| REVISÍON, EVALUACIÓN DE OBSERVACIONES A TRAVES DE ADESA | 13 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2026 | DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
5 | SEGUNDO INFORME: PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DEL PROYECTO DE PROYECCION SOCIAL EN EL SISTEMA ADESA | 18 AL 22 DE MAYO DE 2026 | ASESORES DEL PROYECTO
6 | APROBACIÓN EN EL SISTEMA ADESA Y REMISION DE LISTADO DE INFORMES APROBADOS A LA DIRECCION DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL | 25 AL 29 DE MAYO DE 2026 | DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
| PRESENTACION DE AVANCES EN EN EL SISTEMA ADESA | 01 AL 12 DE JUNIO DE 2026 | ASESOR DEL PROYECTO
| REVISÍON, EVALUACIÓN DE OBSERVACIONES A TRAVES DE ADESA | 15 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2026 | DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
7 | INFORME FINAL PRESENTACION FINAL DEL INFORME DEL PROYECTO DE PROYECCION SOCIAL EN EL SISTEMA ADESA | 13 DE JULIO AL 17 DE JULIO DE 2026 | ASESORES DEL PROYECTO
8 | APROBACIÓN EN EL SISTEMA ADESA Y REMISIÓN DE LISTADO DE INFORMES APROBADOS A LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL | 20 AL 24 DE JULIO DE 2025 | DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
9 | PRESENTACION DE UN (01) EJEMPLAR (EMPASTADO) A LA DIRECCION DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL DE INFORME FINAL | 27 AL 31 DE JULIO 2026 | DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
NOTA:
1 | ASISTENCIA A REUNIONES: | CADA MIERCOLES PREVIA CITACION | DIRECTORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL DE CADA FACULTAD
APROBADO EN CONSEJO CONSULTIVO DE COORDINADORES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2025.

## ASISTENCIAS
REUNION DE DIRECTORIO EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL DIA : (XX) xxxxxx 2024 9.00am.
| FACULTAD | RESPONSABLE | FIRMA | OBSERVACION
1 | AGRONOMÍA | Mg Nilda Lázaro Ortiz
2 | ANTROPOLOGÍA | Mg Máximo Marcelo Quispe López
3 | ARQUITECTURA | Mg Nicolas Hinostroza
4 | CIENCIAS AGRARIAS | Mg. Hernán Rojas Gutierrez
5 | CIENCIAS APLICADAS | Mg Ralph Jurado Taipe
6 | CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | Mg Leoncio Ramón Rodriguez
7 | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | Mg. Ernesto Alderete Guere
8 | CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE | Mg. Juana Maria Paucar Carrion
9 | CONTABILIDAD | Mg. Toribio Alfonso Flores Ñahui
10 | ECONOMÍA | Mg. Edgar Teófilo Gago Inga
11 | EDUCACIÓN | Mg Nora Esther Hilario Flores
12 | ENFERMERÍA | Mg. Rosa Bravo de la Cruz
13 | INGENIERÍA CIVIL | Mg. Juan A. Socualaya Acosta
14 | INGENIERÍA DE MINAS | Mg. Victor López Gutierrez
15 | INGENIERÍA DE SISTEMAS | Mg. Anieval Peña Rojas
16 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA | Mg- Jose Leoncio Mendoza Rodriguez
17 | INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | Mg. Nancy Elisa Saavedra Mallma
18 | INGENIERÍA MECÁNICA | Mg. José Antonio Taipe Castro
19 | INGENIERÍA METALÚRGICA Y DE MATERIALES | Mg. Jose Luis Gurrero Lazo
20 | INGENIERÍA QUÍMICA | Mg. Orlando Alfredo Vilca Moreno
21 | INGENIERÍA Y CIENCIAS HUMANAS | Mg. Hugo Fernando Cañari Marticorena
22 | MEDICINA HUMANA | Mg. Luis Zúñiga Villacresis Gutiérrez
23 | SOCIOLOGÍA | Mg. Judi César Espíritu Orihuela
24 | TRABAJO SOCIAL | Mg. Jenny Verónica Trucios De la Cruz
25 | ZOOTECNIA | Mg. Aquino Tacza Armando